监 督 报 告
——光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目
二〇二三年度
辽宁省国防教育基金会
一、监督工作基本情况
本年度项目监督工作依据《辽宁省国防教育基金会项目管理制度》和本会内部监督有关规定开展，采取日常检查、季度对账、半年检查和年度审议相结合的方式进行。
监督范围包括：资金使用、活动执行、受益人遴选与公示、制度执行与档案管理四个方面。监督方式包括查阅账簿凭证、抽查项目档案、入户回访受益人和听取项目执行组汇报。
二、资金使用监督
本年度项目支出 38,680.61 元，全部用于本项目走访慰问、困难救助、志愿者服务保障、宣传物料和活动组织等支出。
经核对项目支出明细账、记账凭证和原始票据，项目支出与本年度活动安排相对应，票据齐全，审批手续完整，未发现无预算支出、超标准支出和虚列支出问题。项目资金专款专用，未发现挪用、挤占项目资金情形。
本年度项目支出已纳入基金会年度审计范围，年度审计报告在基金会官网信息公开栏目公开。
三、活动执行监督
经检查年度活动记录，项目按年度活动安排开展了春节、八一、重阳等重要时间节点的走访慰问，以及全年的上门生活照料和困难救助受理工作。
每次活动均形成活动记录，包括活动通知、参与人员签到、服务内容和影像资料。抽查的活动记录与项目支出凭证能够相互对应。
对部分受益人开展了入户和电话回访，受益人对服务内容和服务态度总体认可。
四、受益人遴选与公示监督
本年度受益人确定按申请推荐、资料核实、民主评议、公示、审定、建档的程序执行。经抽查受益人档案，档案中载明基本信息、困难情况、帮扶措施和服务记录。
拟帮扶名单在受益人所在社区（村）公示，公示期不少于5个工作日。经核查，未收到关于受益人确定不公的投诉。
五、制度执行与档案监督
本年度项目按《辽宁省国防教育基金会项目管理制度》执行，立项、执行、监督、总结环节齐备。
项目档案按年度归集，包括年度项目书、实施方案、受益人档案、活动记录、费用凭证、监督报告和年度总结。经检查，档案目录清晰、要件基本齐全。
六、发现问题及整改
本年度监督检查发现以下问题：
（一）受益人档案建立不够完整，部分服务对象缺少书面登记和回访记录；
（二）活动记录要素不全，部分活动缺少签到表和影像资料；
（三）项目支出凭证归集不够规范，个别支出未注明对应活动。
针对上述问题，已落实以下整改措施：
（一）制定统一的受益人登记表和服务记录表，实行“一人一档”，逐户建立档案；
（二）明确每次活动必须留存通知、签到表、服务记录、影像资料和费用凭证，做到“一事一档”；
（三）要求支出凭证注明对应项目和活动，按月归集、按季对账。
七、监督结论
本年度项目资金专款专用，未发现挪用、挤占项目资金问题；项目执行总体符合《项目管理办法（试行）》要求。受益人档案和活动记录规范性不足，已列入整改事项。
建议项目执行组在下一年度工作中，继续按制度要求规范项目运行，把整改事项落到实处，并按要求做好项目信息公开。
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