监 督 报 告
——光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目
二〇二四年度
辽宁省国防教育基金会
一、监督工作基本情况
本年度项目监督工作依据《辽宁省国防教育基金会项目管理制度》和本会内部监督有关规定开展，采取日常检查、季度对账、半年检查和年度审议相结合的方式进行。
监督范围包括：资金使用、活动执行、受益人遴选与公示、制度执行与档案管理四个方面。监督方式包括查阅账簿凭证、抽查项目档案、入户回访受益人和听取项目执行组汇报。
二、资金使用监督
本年度项目支出 29,794.14 元，全部用于本项目走访慰问、困难救助、志愿者服务保障、宣传物料和活动组织等支出。
经核对项目支出明细账、记账凭证和原始票据，项目支出与本年度活动安排相对应，票据齐全，审批手续完整，未发现无预算支出、超标准支出和虚列支出问题。项目资金专款专用，未发现挪用、挤占项目资金情形。
本年度项目支出已纳入基金会年度审计范围，年度审计报告在基金会官网信息公开栏目公开。
三、活动执行监督
经检查年度活动记录，项目按年度活动安排开展了春节、八一、重阳等重要时间节点的走访慰问，以及全年的上门生活照料和困难救助受理工作。
每次活动均形成活动记录，包括活动通知、参与人员签到、服务内容和影像资料。抽查的活动记录与项目支出凭证能够相互对应。
对部分受益人开展了入户和电话回访，受益人对服务内容和服务态度总体认可。
四、受益人遴选与公示监督
本年度受益人确定按申请推荐、资料核实、民主评议、公示、审定、建档的程序执行。经抽查受益人档案，档案中载明基本信息、困难情况、帮扶措施和服务记录。
拟帮扶名单在受益人所在社区（村）公示，公示期不少于5个工作日。经核查，未收到关于受益人确定不公的投诉。
五、制度执行与档案监督
本年度项目按《辽宁省国防教育基金会项目管理制度》执行，立项、执行、监督、总结环节齐备。
项目档案按年度归集，包括年度项目书、实施方案、受益人档案、活动记录、费用凭证、监督报告和年度总结。经检查，档案目录清晰、要件基本齐全。
六、发现问题及整改
本年度监督检查发现以下问题：
（一）项目支出在会计核算中与基金会其他项目合并记账，未单独设置项目辅助核算；
（二）受益人遴选环节的公示材料留存不完整，部分批次缺少公示记录；
（三）项目档案中缺少部分年度的活动计划和年度总结。
针对上述问题，已落实以下整改措施：
（一）在财务账簿中单设项目辅助核算，按项目归集收支，做到项目支出可独立取数；
（二）受益人名单在服务对象所在社区（村）公示，公示材料随项目档案一并归档；
（三）补齐年度活动计划和年度总结，实行“一项目一年度一档案”。
七、监督结论
本年度项目资金专款专用，未发现挪用、挤占项目资金问题；上年度遗留问题整改到位，项目核算和档案管理规范性明显提升。公示材料留存和项目辅助核算仍需加强。
建议项目执行组在下一年度工作中，继续按制度要求规范项目运行，把整改事项落到实处，并按要求做好项目信息公开。
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