项　目　书
——光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目
二〇二三年度
辽宁省国防教育基金会
一、项目基本情况
（一）项目名称：光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目（以下简称“本项目”）。
（二）项目类别：公益慈善项目（关爱老兵志愿服务）。
（三）实施主体：辽宁省国防教育基金会。
（四）设立时间：2022年3月。
（五）本年度实施周期：2023年1月—12月。
（六）实施地域：沈阳市全域，重点覆盖老兵及退役军人居住较为集中的社区、乡镇。
（七）资金来源：社会捐赠、企业捐赠、本会自有资金及其他合法收入。
二、项目背景
2022年，面对突发疫情，本会迅速成立光彩会，组织志愿者投身沈阳市各区居民生活物资保障工作，在应急状态下形成了稳定的志愿者动员机制和社区对接网络。疫情转入常态化防控后，光彩会原有队伍和社区网络得以保留，具备了转为常态化公益服务组织的条件。
老兵及退役军人是为国家和人民奉献青春与热血的特殊群体。随着年龄增长，部分高龄、独居、生活困难的老兵在日常生活照料、医疗救助、精神慰藉等方面存在现实需求，需求主要集中在居家清洁、生活物资采购、水电费代缴、因病致困救助和精神陪伴等方面。
为延续光彩会的公益使命，把应急状态下形成的组织能力转化为常态化、长效化的关爱服务机制，弘扬拥军优属优良传统，本会设立本项目，纳入基金会项目库统一管理，按年度滚动实施。
三、本年度立项依据
（一）《中华人民共和国慈善法》《志愿服务条例》等法律法规；
（二）本会章程规定的宗旨和业务范围；
（三）2023年10月11日本会第二届理事会第九次会议审议通过并自通过之日起试行的《辽宁省国防教育基金会项目管理办法（试行）》《辽宁省国防教育基金会专项基金管理办法（试行）》；
（四）本会理事会关于项目设立和年度工作的有关决议。
四、上年度执行情况
项目自2022年3月设立后，以光彩会志愿者队伍为依托，在沈阳市全域开展关爱老兵志愿服务，服务对象为健在的退伍老兵，重点是生活困难、高龄、独居的老兵及其家庭。
2022年度，项目服务内容以日常照料和困难援助为主，项目支出纳入基金会统一核算。
五、本年度工作目标
本年度为项目规范化运行的起步年。围绕这一主线，确定年度工作目标如下：
（一）建立受益人档案，对服务对象实行“一人一档”管理；
（二）建立志愿服务活动记录、影像资料和费用凭证留痕机制；
（三）按《项目管理办法（试行）》规范项目立项、执行、监督、总结全流程；
（四）完成全年各节点走访慰问和困难救助工作；
（五）项目支出控制在年度预算范围内，资金使用合规。
六、本年度活动安排
表1　2023年度活动安排
	时间节点
	活动内容
	组织形式

	1—2月
	春节走访慰问，为困难老兵送年货、春联和慰问物资
	上门走访

	3月
	学雷锋志愿服务月，集中开展生活照料服务
	集中组织＋上门

	4月
	清明祭英烈，组织老兵代表参加纪念活动
	集中活动

	7—8月
	八一建军节走访慰问，召开老兵座谈会
	上门走访＋座谈

	9月
	抗战胜利纪念日、烈士纪念日主题教育，宣讲老兵事迹
	宣讲＋走访

	10月
	重阳节敬老服务，组织健康义诊和生活照料
	集中组织＋上门

	11—12月
	冬季送温暖，发放过冬物资，开展年度回访
	上门走访

	全年
	上门生活照料（居家清洁、生活用品代购、水电费代缴）、困难救助受理与审核、受益人档案动态更新
	常态化


上述安排为年度计划性安排，具体场次、服务对象和参与人数根据当年摸排情况和实际需求确定，并按次留存活动记录。
七、本年度资金预算
本年度项目预算总额为 38,680.61 元（决算数）。支出范围包括走访慰问物资、困难救助金、志愿者服务保障、宣传物料、交通及活动组织费用。
项目资金全部纳入基金会统一账户管理，专款专用，单独核算，不与本会其他项目混用；支出按《辽宁省国防教育基金会财务管理制度》执行，实行项目负责人、财务负责人、秘书长分级审批。具体科目明细以财务账簿和支出凭证为准。
八、组织实施
项目沿用五组架构组织实施：
（一）项目领导小组：由基金会领导、光彩会负责人组成，负责年度工作的整体规划、决策与协调。
（二）项目执行组：由基金会工作人员与志愿者骨干组成，负责活动策划、人员联络和现场执行。
（三）志愿者团队：按服务内容分设生活帮扶组等专业小组，承担相应志愿服务任务。
（四）宣传推广组：负责活动宣传、信息发布和媒体联络。
（五）后勤保障组：负责物资采购、场地协调、设备维护和财务管理。
九、项目管理与监督
（一）受益人管理：建立受益人档案，实行“一人一档”，记录基本信息、困难情况、帮扶措施和服务回访情况，每半年复核一次。
（二）资金监督：项目资金接受捐赠者监督、理事会审议和第三方审计，年度审计报告在基金会官网信息公开栏目公开。
（三）过程记录：每次活动留存通知、签到表、服务记录、影像资料和费用凭证，按年度归档。
（四）信息公开：项目立项、执行和总结情况通过基金会官网及微信公众号向社会公开。
（五）理事会审议：项目年度执行情况按年度提交理事会审议。
十、预期成效
（一）为高龄、独居、生活困难的老兵提供常态化生活照料，缓解其日常生活困难；
（二）对因病、因灾致困的老兵家庭开展及时救助，防止其生活陷入困境；
（三）通过节点走访慰问和精神关怀活动，缓解老兵的孤独感，提升其社会归属感；
（四）形成可复制、可持续的关爱老兵志愿服务机制，带动更多社会力量参与拥军优属。
十一、审批
表2　2023年度项目书审批表
	编　制
	项目执行组

编制人签字：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	审　核
	项目领导小组

审核人签字：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	批　准
	秘　书　长

批准人签字：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


