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——光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目
二〇二五年度
辽宁省国防教育基金会

一、年度目标完成情况
本年度为项目三年实施期的最后一年。项目保持常态化关爱服务，完成年度帮扶活动并启动结项准备工作。对照年度项目书确定的工作目标，完成情况如下：
表1　2025年度工作目标完成情况
	年度工作目标
	完成情况

	完成年度走访慰问和困难救助工作
	在王滨街社区开展帮扶活动1场，为社区困难退役军人家庭送去生活物资。

	完成项目结项准备工作
	项目于2025年12月实施期届满，已完成结项材料整理和资金决算。

	项目支出控制在年度预算范围内
	项目公益支出20,118.00元，在年度预算范围内。

	保持受益人档案连续性
	延续2023、2024年度登记，受益对象信息连续可查。

	完成项目信息公开
	项目信息通过基金会官方网站、官方微信公众号和年度工作报告年度公开。


注：完成情况依据项目执行记录、受益人登记表、活动记录和财务凭证填写。
二、主要工作与成效
（一）受益对象选择标准
本年度受益对象按项目书确定的标准选择，具体标准与2023、2024年度保持一致：
一是对象界定。受益对象为沈阳市户籍、持有退役军人优待证或军烈属证明的健在老兵及其家庭，重点覆盖高龄、独居、失能、生活困难四类情形。
二是准入条件。家庭人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍，或因重大疾病、意外事故导致家庭支出明显超出承受能力的，纳入帮扶范围。
三是选择方式。由社区（村）退役军人服务站提名，光彩会志愿者入户走访核实，形成初步名单后报项目执行组审定，审定名单和走访记录一并归档。
四是优先顺位。军烈属、参战参试人员、伤残军人、独居高龄老兵四类优先，其余按困难程度排序。
本年度帮扶对象由王滨街社区退役军人服务站提名，经志愿者入户核实后确定，与项目书确定的受益对象范围一致。
（二）社区帮扶活动
本年度在王滨街社区开展帮扶活动1场，支出4,984.00元。活动由基金会工作人员和光彩会志愿者共同组织，为社区困难退役军人家庭送去米面油等生活物资，同步了解身体状况和实际困难，登记家庭信息。
活动按照“少花钱、办合适的事”的原则组织，就近采购、集中发放，减少了不必要的开支。
（三）项目成效数据
直接受益情况。社区帮扶活动覆盖王滨街社区困难退役军人家庭，按活动现场登记名单统计受益户数和人数。
间接受益情况。受益对象的家庭成员和所在社区居民构成间接受益群体，社区退役军人服务站工作人员在活动组织过程中同步掌握辖区困难老兵情况。
参与主体情况。本年度参与项目实施的单位包括辽宁省国防教育基金会、光彩会志愿者队伍和王滨街社区。
人均受益成本。按本年度项目公益支出20,118.00元测算，人均受益成本以现场登记的直接受益人数为分母计算；因本年度活动场次和受益规模较前两年减少，人均成本相应上升，主要与项目进入实施期末、活动集中于单场有关。
（四）项目宣传与信息公开
本年度项目信息通过基金会官方网站、官方微信公众号和年度工作报告年度公开，年度审计报告对本项目支出情况一并披露。项目活动以本会自有渠道公开为主，地方媒体公开报道较前两年减少。
（五）结项工作
项目于2025年12月实施期届满。按照《项目管理办法（试行）》关于项目结项的要求，项目执行组完成三年资金决算、受益人档案整理和活动资料归档，编制项目结项报告，报秘书处审定。
三年累计项目公益支出88,592.75元，项目资金支出91,592.75元，项目收支单独归集、凭证齐全，未发现挪用、挤占项目资金问题。
三、资金使用情况
本年度项目未取得捐赠收入，期初余额29,504.57元，项目支出20,118.00元，年末余额9,386.57元。
支出结构为：项目人员经费3,000.00元、项目运行费12,134.00元、活动执行费4,984.00元。全年发生支出12笔，逐笔对应活动，凭证齐全。
三年累计：项目公益支出88,592.75元，项目资金支出91,592.75元。项目资金专款专用、单独核算，未发现挪用、挤占项目资金问题。
表2　项目2023—2025年度公益支出情况
	年度
	公益支出（元）
	备注

	2023年
	38,680.61
	连续实施

	2024年
	29,794.14
	连续实施

	2025年
	20,118.00
	连续实施

	合计
	88,592.75
	项目自2022年3月设立以来持续运行


注：金额为年度审计报告业务活动成本口径的公益支出。项目辅助台账记录的资金支出2024年度为32,794.14元，差额3,000.00元为2024年12月9日“情暖冬日”活动采购学习用品入库尚未出库部分，按存货管理。具体明细以本会财务账簿、项目明细账和年度审计报告为准。
四、社会影响
项目三年连续实施，在受益对象所在社区形成了较为稳定的服务关系，光彩会志愿者队伍保持连续，服务内容由应急状态下的物资保障转向常态化关爱服务。
通过上门生活照料和节点走访慰问，帮助部分高龄、独居老兵解决了居家清洁、生活物资采购、水电费代缴等日常困难，受益老兵及其家属对项目给予认可。
项目信息通过基金会官方网站、官方微信公众号、年度工作报告和年度审计报告持续公开，2024年春节走访慰问活动经浑南区人民政府网站公开报道，带动了部分社会力量关注和参与拥军优属工作。
五、存在问题
（一）受益人电子台账尚未建立，档案仍以纸质登记为主，跨年度统计效率不高；
（二）本年度活动场次和受益规模较前两年减少，项目持续运行能力和社会传播力度有所减弱；
（三）项目宣传以本会自有渠道为主，地方媒体公开报道较前两年减少，社会影响力有待提升。
六、下一年度工作打算
（一）项目三年实施期届满后，按结项报告确定的延续方案继续运行，保持对现有服务对象的常态化关爱；
（二）建立受益人电子台账，实现“一人一档、一事一档”全覆盖；
（三）结合社区摸排情况扩大服务覆盖面，争取社会捐赠支持，增强项目持续运行能力；
（四）加强与地方媒体和社区宣传平台的沟通，提升项目社会传播力度。
七、编制说明
	项目
	内容

	编制部门
	项目执行组

	编制人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	审核人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	复核人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


注：本总结依据项目执行记录、受益人登记表、活动记录、财务凭证和年度审计报告编制。
