
年 度 总 结
——光彩会“致敬峥嵘岁月·关爱老兵同行”公益项目
二〇二四年度
辽宁省国防教育基金会

一、年度目标完成情况
本年度为项目连续实施的第二年。在2023年规范化起步的基础上，项目由应急状态下的物资保障转向常态化关爱服务，受益对象选择、活动组织和资金核算按试行制度运行。对照年度项目书确定的工作目标，完成情况如下：
表1　2024年度工作目标完成情况
	年度工作目标
	完成情况

	完成春节、“八一”等重要节点走访慰问工作
	春节前开展“新春光彩行”走访慰问活动，走访困难退役军人和军烈属10户；“八一”期间结合建军节开展关爱服务。

	建立受益人台账并实现动态更新
	按户建立走访登记，记录家庭基本情况、困难类型和帮扶内容，与2023年度登记衔接。

	规范项目资金单独核算，凭证齐全
	项目收支单独归集，全年发生支出54笔，逐笔对应活动。

	开展关爱困难家庭学生专项活动
	12月9日开展“情暖冬日”活动，采购学习用品一批。

	项目支出控制在年度预算范围内
	项目公益支出29,794.14元，在年度预算范围内。


注：完成情况依据项目执行记录、受益人登记表、活动记录和财务凭证填写。
二、主要工作与成效
（一）受益对象选择标准
本年度受益对象按项目书确定的标准选择，分走访慰问和物资帮扶两个方向，具体标准如下：
一是对象界定。受益对象为沈阳市户籍、持有退役军人优待证或军烈属证明的健在老兵及其家庭，重点覆盖高龄、独居、失能、生活困难四类情形。
二是准入条件。家庭人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍，或因重大疾病、意外事故导致家庭支出明显超出承受能力的，纳入帮扶范围；独居、空巢且子女不在本市的高龄老兵优先纳入。
三是选择方式。由社区（村）退役军人服务站提名，光彩会志愿者入户走访核实家庭情况和困难程度，形成初步名单后报项目执行组审定，审定名单和走访记录一并归档。
四是优先顺位。军烈属、参战参试人员、伤残军人、独居高龄老兵四类优先，其余按困难程度排序。
全年通过上述程序确定走访慰问对象10户，与项目书确定的受益对象范围一致。
（二）走访慰问与关爱服务
2024年春节前开展“新春光彩行”走访慰问活动，由基金会工作人员和光彩会志愿者组成走访组逐户上门，为困难退役军人和军烈属送去米面油等生活物资和慰问金，了解身体状况和实际困难，同步登记家庭信息，更新受益人台账。共走访10户。
“八一”期间结合建军节开展关爱服务，组织志愿者上门提供居家清洁、生活物资采购、水电费代缴等生活照料，帮助部分高龄、独居老兵解决日常生活中的实际困难。
（三）关爱困难家庭学生
12月9日开展“情暖冬日”活动，采购学习用品一批，用于关爱困难家庭学生。该批物资已验收入库并登记物资台账，截至年末尚未办理出库发放手续，按存货管理，未计入当年业务活动成本。
（四）项目成效数据
直接受益情况。全年走访慰问困难退役军人和军烈属10户，按户均3人测算覆盖30人；“情暖冬日”活动采购的学习用品完成发放后，按发放登记名单另行统计受益学生人数。
间接受益情况。受益对象的家庭成员、所在社区居民，以及通过社区（村）退役军人服务站转介了解项目的社会公众，构成间接受益群体。
参与主体情况。本年度参与项目实施的单位包括辽宁省国防教育基金会、光彩会志愿者队伍，以及受益对象所在的社区（村）退役军人服务站。
人均受益成本。按本年度项目公益支出29,794.14元与直接受益30人测算，人均受益成本约993.14元。该数值以走访慰问对象为主要统计口径，物资帮扶部分的受益人数在完成发放后并入统计。
（五）项目宣传与信息公开
2024年春节走访慰问活动经浑南区人民政府网站公开报道，社会力量对拥军优属工作的关注度有所提升。项目信息通过基金会官方网站和年度工作报告年度公开，年度审计报告对本项目支出情况一并披露。
三、资金使用情况
本年度项目捐赠收入910.00元，期初余额61,388.71元，项目支出32,794.14元，其中计入年度审计报告业务活动成本29,794.14元，年末余额29,504.57元。
支出结构为：项目人员经费8,220.00元、项目运行费16,538.14元、活动执行费8,036.00元。全年发生支出54笔，逐笔对应活动，凭证齐全。
项目资金专款专用、单独核算，未发现挪用、挤占项目资金问题。
表2　项目2023—2025年度公益支出情况
	年度
	公益支出（元）
	备注

	2023年
	38,680.61
	连续实施

	2024年
	29,794.14
	连续实施

	2025年
	20,118.00
	连续实施

	合计
	88,592.75
	项目自2022年3月设立以来持续运行


注：金额为年度审计报告业务活动成本口径的公益支出。项目辅助台账记录的资金支出2024年度为32,794.14元，差额3,000.00元为2024年12月9日“情暖冬日”活动采购学习用品入库尚未出库部分，按存货管理。具体明细以本会财务账簿、项目明细账和年度审计报告为准。
四、社会影响
项目在受益对象所在社区形成了较为稳定的服务关系，光彩会志愿者队伍保持连续，服务内容由应急状态下的物资保障转向常态化关爱服务。
通过上门生活照料和节点走访慰问，帮助部分高龄、独居老兵解决了居家清洁、生活物资采购、水电费代缴等日常困难，受益老兵及其家属对项目给予认可。
项目经浑南区人民政府网站公开报道，并通过基金会官方网站、年度工作报告年度公开，带动了部分社会力量关注和参与拥军优属工作。
五、存在问题
（一）受益人档案以纸质登记为主，尚未建立电子台账，跨年度查询和统计效率不高；
（二）“情暖冬日”活动采购物资入库后未及时办理出库发放手续，物资台账与活动记录未同步，影响当年支出与受益人数的对应统计；
（三）项目宣传以本会自有渠道为主，地方媒体公开报道数量有限，社会传播力度有待加强。
六、下一年度工作打算
（一）建立受益人电子台账，实现“一人一档、一事一档”全覆盖，并与社区（村）退役军人服务站登记信息对接；
（二）完善物资出入库管理，采购物资验收后及时办理出库发放手续，物资台账与活动记录同步更新；
（三）在保持现有服务对象稳定的基础上，结合社区摸排情况逐步扩大服务覆盖面；
（四）加强与地方媒体和社区宣传平台的沟通，提升项目社会传播力度。
七、编制说明
	项目
	内容

	编制部门
	项目执行组

	编制人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	审核人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	复核人
	签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


注：本总结依据项目执行记录、受益人登记表、活动记录、财务凭证和年度审计报告编制。
