辽宁省国防教育基金会
公益项目立项审批表
	项目要素
	内容

	项目名称
	国防教育七进——“传承雷锋精神，共筑国防长城”公益项目

	项目类别
	公益项目（国防教育宣传与志愿服务相结合）

	主办单位
	辽宁省国防教育基金会

	承办单位
	项目设项目管理委员会，按本会章程和项目书组织实施

	项目负责人
	曲　静（项目管理委员会主任）

	项目经办人
	才佳林（项目管理委员会成员）

	实施周期
	2025年5月7日项目书印发，2025年为第一个执行年度。按年度组织实施并逐年评估，年度活动安排报本会审定后执行。

	受益对象
	直接受益：机关、学校、企业、社区、乡村、军营、网络七类阵地中接受国防教育宣传和志愿服务的官兵、师生、职工、居民和网民。
间接受益：上述人员的家庭成员和所在单位的其他人员。

	选择标准
	一是受教阵地属于机关、学校、企业、社区、乡村、军营、网络七类之一，具备组织人员参加活动的条件并落实安全责任；二是受赠单位承担国防教育职能、与本会有协作关系，并有明确的活动方案和物资用途；三是宣讲和志愿服务人员为退役军人或经培训的志愿者。进校园、进社区、进乡村由属地教育部门、街道（乡镇）和社区（村）组织发动；物资转赠以受赠单位活动方案为依据，经本会审定后办理出库并取得签收凭证。

	项目目标
	组建老兵学雷锋志愿服务队，围绕国防教育七进开展常态化宣讲和志愿服务；推动国防教育向机关、学校、企业、社区、乡村、军营、网络延伸，增强全民国防观念；形成可追溯的活动方案、签到记录、影像资料和物资签收链条。

	项目内容
	一是组建老兵学雷锋志愿服务队并开展培训；二是进机关、学校、企业、社区、乡村、军营开展国防主题宣讲和公益活动；三是通过网络平台开展国防教育宣传；四是向承担国防教育职能的单位转赠国防教育物资和课程资源。

	资金来源
	社会捐赠（爱心企业、爱心人士自愿捐赠）；理事会成员劝募

	计划募集规模
	不设固定规模，按项目管理委员会筹集结果确定，以年度审计报告为准。

	管理费规则
	按项目全部资金的10%作为本会办公管理经费，计入管理费用科目，不计入业务活动成本。

	监督安排
	项目管理委员会向本会请示报告，经本会审核批准后开展工作；本会秘书处安排专人开展全过程监督，每年出具监督报告报秘书长复核；项目收支纳入本会年度财务审计范围。

	项目经办人意见
	才佳林　　　签字：　　　日期：　年　月　日

	财务复核意见
	朱　涛　　　签字：　　　日期：　年　月　日

	秘书长审定
	何文新　　　签字：　　　日期：　年　月　日

	监事意见
	纪德宇　　　签字：　　　日期：　年　月　日


注：1. 本表经项目经办人提出、财务复核、秘书长审定后生效，作为项目实施的依据。2. 本表与《国防教育七进—“传承雷锋精神，共筑国防长城”公益项目书》一并归档。
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