辽宁省国防教育基金会文件
辽国教基〔2025〕　　号
关于国防教育云课堂公益项目结项
及结余资金用途调整的决定
会属各部门：
国防教育云课堂公益项目系本会2025年3月设立的线上国防教育项目，拟由沈阳市委宣传部、沈阳市教育局主办，本会承办，面向沈阳市中小学生依托新媒体平台开展线上国防教育课程。经核查，该项目自立项至2025年12月，未取得主办单位正式文件，市级联合组织机制未能建立，全年未开展任何活动、未发生任何项目支出，立项目标未达成。为规范项目管理、提高资金使用效益，经研究，现就该项目结项及结余资金用途调整事项决定如下：
一、关于项目结项
同意国防教育云课堂公益项目于2025年12月31日终止并结项。项目执行情况评定为不合格：项目自立项至结项，开展活动0场、发布课程0节、受益对象0人、项目支出0元，策划案确定的目标任务全部未完成。结项报告另行编制，如实记载项目未实施的事实及原因，不作修饰。
二、关于结余资金处置
项目结余资金人民币80,000.00元（大写：捌万元整），全额调整用途，并入本会“国防教育七进”项目，继续用于国防教育公益支出。资金用途的公益属性不变，不用于与本会宗旨无关的支出，不用于弥补行政经费。
三、关于账务处理
（一）本项目在《项目明细账》中的“云课堂”账页予以保留，逐笔记录并入资金的使用去向，与“国防教育‘七进’”账页形成对应，确保资金链条完整可追溯。
（二）图书采购款按2026年9月第8号记账凭证及购书发票据实入账，云课堂账页与国防教育“七进”账页记录应保持一致。
（三）并入资金支出总额80,813.55元与并入资金80,000.00元之间的差额813.55元，由“国防教育‘七进’”项目自有资金承担，财务部门据此完成账务调整。
四、关于材料归档
由秘书处负责，将项目策划案、捐赠收入凭证、项目账页、结项报告、监督档案等材料一并归档，形成完整项目档案，确保每一笔资金流向可查、每一份材料可对应。
五、关于立项审核要求
本项目暴露出的突出问题，是未取得主办单位正式文件即接收捐赠资金、启动条件不具备。自本决定印发之日起，凡涉及跨部门、跨单位联合组织，需由外部单位发文动员服务对象的项目，一律将“取得主办单位或业务主管单位正式文件”作为立项和对外募资的前置条件；未取得文件的，不得对外募资、不得列入年度项目计划。
本项目虽未实施，其形成的课程框架与讲师资源不作废弃，纳入“国防教育七进”项目内容储备，条件成熟时以子模块形式重启。
本决定自印发之日起执行。
辽宁省国防教育基金会
2025年12月18日　　　
抄送：本会理事长、副理事长，秘书处、财务部。
辽宁省国防教育基金会秘书处　　　　　　2025年12月18日印发
